## Planilha1
Tabela Gargalo Celebre Wedding & Festas
Gargalo | Causa Raiz | Impacto | Melhoria
Comunicação e busca manual de fornecedores por parte das clientes | Informações e contatos dispersos em redes sociais, e-mails e grupos de WhatsApp, sem canal único | Dificuldade e lentidão para noivas/debutantes encontrarem fornecedores adequados; retrabalho e desorganização na comunicação | Plataforma centralizada com Vitrine e Busca Filtravel: Implementar catálogo unificado (RF05/RF06) com filtros por categoria de serviço (HU03), otimizando a busca e agilizando a conexão direta
Descontrole nas confirmações de presença (RSVP) em eventos | Confirmações feitas de forma manual, informal ou fragmentada | Erros na contagem de convidados, desperdício de recursos e falta de previsibilidade para os organizadores | Automação do RSVP digital: Desenvolver fluxo de confirmação simplificado via e-mail e QR Code / link direto (RF10, RF11, RN05) com painel de controle de presenças
Risco de gargalo técnico no envio de e-mails de agradecimento e contatos pós-evento | Disparo massivo automatizado de e-mails (SMTP) sem infraestrutura adequada (Risco R06) | Bloqueios por SPAM, falha na entrega das mensagens e clientes sem acesso aos contatos dos fornecedores (RF13, RF14) | Disparo assíncrono em lotes e canal alternativo: Implementar filas de envio de e-mail em batches com validação SPF/DKIM (R06) e disponibilizar página/link de agradecimento na própria plataforma
Sobrecarga de desenvolvimento e dependência centralizada (Gargalo de Recurso Humano) | Concentração do desenvolvimento técnico (Front-end, Back-end e Integração) sob responsabilidade de um único integrante | Risco de atraso nas entregas das Sprints e do MVP (Risco R03) caso surjam imprevistos ou bloqueios no código | Redistribuição de tarefas e priorização do MVP: Focar o desenvolvimento nas Histórias de Usuário de prioridade Alta (HU01, HU02, HU04, HU05, HU08, HU10) e apoiar o dev com automações e componentes reutilizáveis.
Aprovação manual e gargalo no cadastro de profissionais/expositores | Dependência de ação administrativa manual para aprovação de cada fornecedor (RF19, HU10) | Demora na entrada de novos profissionais no catálogo e acúmulo de pendências na fila de aprovação do Administrador | Painel administrativo com validação automatizada: Implementar checagem prévia dos campos obrigatórios e notificações em tempo real para os administradores aprovarem novos cadastros com poucos cliques.